Қазақстандық салалық Кәсіподақтың Атқару комитетінің

2019 ж. 16 мамырдағы №18 Қаулысымен бекітілді

**Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының**

**XIV съезін әзірлеу және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мәселелер** | **Орындау мерзімі** | **Жауаптылар** |
| 1. | Кәсіподақтың барлық облыстық, аумақтық ұйымдарында есеп беру-сайлау жиналыстары мен конференцияларын өткізу.  Есептер мен сайлаулар қорытындысы туралы Ақпаратты кәсіподақтың Салалық Кеңесіне ұсыну. | 2019 жылғы  15 қыркүйекке дейін | Мүшелік ұйымдар,  Мұқашева А.М.  Сағындықов Х.К. |
| 2. | Кәсіподақтың **XIV** Съезінің болжалды  күн тәртібін, өткізу  уақыты мен орнын анықтау. | 1 тамызға дейін | Атқару комитеті,  Амантаева М.Т. |
| 3. | Делегаттар анкеталарын жинау, делегаттар тізімін жасау. | 20 тамызға дейін | Мүшелік ұйымдар,  Иманбаев Е.С. |
| 4 | Съезді әзірлеу және өткізу үшін жұмыстың негізгі бағыттары бойынша Салалық кәсіподақ пен мүшелік ұйымдардың 2015-2019 жылдардағы қызмет қорытындысын талдау және жинақтау (баяндама, Қаулылар жобасы, арыздар мен өтініштер). | 1 маусымға дейін | Аппарат қызметкерлері |
| 5. | «Білім және ғылым қызметкерлері салалық кәсіподағының XIII съезд шешімдерін іске асыру жөніндегі жұмысы туралы есебі» баяндамасын әзірлеу (қазан 2014ж. – қазан2019ж.»). | 25 шілдеге | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Сағындықов Х.К. |
| 6. | Кәсіподақтың 2019-2024 жылдарға арналған іс-әрекет Бағдарламасының жобасын әзірлеу. Атқару комитетінің қарауына енгізу. | 20 тамызға | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Сағындықов Х.К  Иманбаев Е.С. |
| 7. | Білім саласы қызметкерлерін әлеуметтік қорғаудың және кәсіподақты ұйымдастырудың өзекті мәселелері бойынша арыздар мен өтініштер жобалары жөнінде ұсыныстарды Съезде қабылдау үшін енгізу. | 20 тамызға | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Кидирбаева Р.М.  Алиев Б.А. |
| 8. | Кәсіподақ Жарғысына өзгерістер  мен толықтырулар енгізу жөнінде  Жұмыс тобын құру.  Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Жобасын әзірлеп, Атқару комитетіне енгізу. | 1 маусымға дейін  1 тамызға дейін | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Жұмыс тобы |
| 9. | «Салалық кәсіподақтың есеп беру мерзіміндегі қызметі туралы» Съезд Қаулысының жобасын әзірлеу. | 20 тамызға дейін | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  СағындықовХ.К.  Иманбаев Е.С. |
| 10. | Съезде:  - Төралқа;  - Редакция комиссиясын;  - Мандат комиссиясын;  - Есеп комиссиясын сайлау үшін жұмыс органдарының құрамдары бойынша ұсыныстар әзірлеу. | 1 қыркүйекке  дейін | Мұқашева А.М.  Иманбаев Е.С.  Алиев Б.А. |
| 11. | «Съезден съезге» Ақпараттық жинағын әзірлеу және шығару. | 1 тамызға дейін | Сағындықов Х.К.  Садықов К.К.  Иманбаев Е.С. |
| 12. | «Кәсіподақтың Тексеру комиссиясының 2015-2019 жылдардағы жұмыс мерзіміне есебі туралы» баяндама жобасын әзірлеу. | 20 тамызға дейін | Комарова Л.С.  (келісім бойынша)  Тоқабаева Г.А. |
| 13. | Делегаттық құрам және тарату материалдары бойынша ұсыныстар әзірлеу.  Съезд атрибутикасы, бейнелемесі. | 1 тамызға дейін | Мұқашева А.М.  Садықов К.К.  Абиева А.А.  Иманбаев Е.С.  Тоқабаева Г.А. |
| 14. | Съезге шақырылатын қонақтар *(депутаттар, министрліктер, халықаралық ұйымдар өкілдері және т.б.)* тізімі бойынша ұсыныстар енгізу, олардың қатысуын қамтамасыз ету. | 1қыркүйекке  дейін | Мұқашева А.М.  Абиева А.А. |
| 15. | Кәсіподақ съезін әзірлеу және өткізу мерзіміндегі ақпараттық жұмыс. | съезд аяқталғанға дейін | Садықов К.К.  Абиева А.А.  Иманбаев Е.С. |
| 16. | Съезде сөз сөйлейтіндер тізімі бойынша ұсыныс енгізу. | 15 қыркүйекке дейін | Мұқашева А.М.  Иманбаев Е.С. |
| 17. | Съезді жүргізу тәртібін әзірлеу (2 тілде). | 15 қыркүйекке дейін | Сағындықов Х.К.  Иманбаев Е.С.  Бейсембаева М.Б. |
| 18. | XIVСъезді және «Кәсіподақтар: Түйіткілдер. Ізденістер. Шешімдер» халықаралық конференцияны өткізудің шығын сметасын әзірлеу және оны Атқару комитетінің отырысына қарастыруға енгізу. | 1 қыркүйекке дейін | Мұқашева А.М.  Беженаров В.Ф.  Тоқабаева Г.А. |
| **Съезд әзірлеудің ұйымдастырушылық-техникалық мәселелері** | | | |
| 1. | Съезд өткізу жөнінде:  - делегаттарға;  - мүшелік ұйымдарға;  - қонақтар мен шақырылғандарға;  -тексеру комиссиясының мүшелеріне;  -шетел қонақтарына (съезге дейін  3-4 ай бұрын)  - БАҚ-қа ақпараттық хат жіберу. | Съезге дейін  40 күн бұрын | Мүшелік ұйымдар басшылары  Бейсембаева М.Б.  Абиева А.А. |
| 2. | Делегаттар мен қатысушылар үшін:  - съезді өткізу бағдарламасын;  - шақыру билетін;  -съезд делегаттары мен қатысушылары, аппарат қызметкерлері үшін бейдждер;  -«Делегаттың мәліметіне» жадынамасын әзірлеу.  Съезд жұмысын ілеспе аударуды қамтамасызету (аудармашылар жұмысын, аппаратураны және т.б. ұйымдастыру). | Съезге дейін  20 күн бұрын  Съезд жұмысы күндері | Садықов К.К.  Бейсембаева М.Б.  Абиева А.А. |
| 3. | - Транспорттық қызмет көрсетуді;  -делегаттардың келу және қайту кестесін жасауды;  - делегаттар мен қонақтарды әуежайдан және темір жол вокзалынан күтіп алуды;  - қонақүйде кезекшілікті;  - алдын ала тіркеуді және съезд құжаттарын тапсыруды ұйымдастыру. | Съезд күндері | Алиев Б.А.  Токбалина Д.К.  Амрашева А.Е.  Иманбаев Е.С.  Садықов К.К. |
| 4. | Делегаттарды ҚР Білім және ғылым министрлігінде қабылдауды, Парламент депутаттарымен кездесуді ұйымдастыру.  Мәдени бағдарлама.  Ұсыныстар әзірлеу. | Съезд күндері | Амантаева М.Т.  Мұқашева А.М.  Кидирбаева Р.М.  Абиева А.А. |
| 5. | Делегаттарды, қонақтарды және шақырылғандарды съезд мәжілісі залында, Төралқада орналастыру схемасы. Ұсыныс әзірлеу. | Съезд өткізу күндері | Иманбаев Е.С.  Садықов К.К.  Алиев Б.А. |
| 6. | Съезд қатысушыларының тамақтануын ұйымдастыру.  Салтанатты кешкі ас. | Съезд күндері | Тоқабаева Г. А.  Абиева А.А.  Амрашева А.Е. |
| 7. | Съезд қатысушыларын тіркеу.  Делегаттық папкаларды беру.  Іссапар құжаттарын белгілеу. | Съезд күндері | Бейсембаева М.Б.  Токбалина Д.К.  Тіркеутобы |
| 8. | Съезд мәжілісі залын ұсынуға өтінім ресімдеу (алдын ала).  Съезд мәжілісінің залын әзірлеу. Съездің жұмыс органдарын *(редакция комиссиясы, мандат, есеп комиссиясы және т.б.)* орналастыру орындарын анықтау.  Тақтайшалар, атаулы куверттер және т.б. әзірлеу. | Съезд қарсаңында | Бейсембаева М.Б.  Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Садықов К.К.  Алиев Б.А.  Иманбаев Е.С.  Сағындықов Х.К.  Бейсембаева М.Б. |
| 9. | Съездің құжаттарын қазақ тіліне аудару. Құжаттарды көбейту. Делегаттық папкаларды жасақтау. | Съезге дейін  10 күн бұрын | Бейсембаева М.Б.  Шаграева А.  Алиев Б.А.  Тіркеу тобы |
| 10. | Есеп комиссиясының хаттамаларын, бюллетеньдер үлгісін, дауыс беру жәшіктерін әзірлеу. |  | Иманбаев Е.С.  Алиев Б.А. |

**Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының**

**XIV съезіне қарауға енгізілетін негізгі құжаттар**

**ТІЗІМІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Құжаттар атауы** | **Әзірлеу мерзімі.**  **Жауаптылар** |
| 1. | Кәсіподақтың XIII съезд шешімдерін іске асыру жөніндегі Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының 2014-2019 жылдардағы жұмысы туралы есебі *(Кәсіподақ төрайымы М.Т.Амантаеваның баяндамасы).* | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Сағындықов Х.К.  **2019 ж. 25 шілдеге** |
| 2. | «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының XIII съезден кейінгі есебі туралы» Кәсіподақтың XIVсъезі Қаулысының жобасы. | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Сағындықов Х.К.  **2019 ж. 20 тамызға** |
| 3. | Съездің 2019-2024 жылдарға арналған Бағдарламалық құжатының жобасы. | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Иманбаев Е.С.  **2019 ж. 20 тамызға** |
| 4. | XIII Съезден кейінгі Салалық кәсіподақтың Тексеру комиссиясының жұмысы туралы есебі. | Комарова Л.С.  Тоқабаева Г.А.  **2019 ж. 20 тамызға** |
| 5. | «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы» ҚБ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар жобасы. | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Алиев Б.А  Кидирбаева Р.М.  **2019 ж. 20 маусымға** |
| 6. | Съезд делегаттарының білім саласы қызметкерлерін әлеуметтік қорғаудың өзекті мәселелері бойынша арыздары мен өтініштерінің жобалары. | Беженаров В.Ф.  Мұқашева А.М.  Кидирбаева Р.М.  **2019 ж. 10 тамызға** |
| 7. | Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы Кеңесінің құрамы. | Мұқашева А.М.  Иманбаев Е.С.  **2019 ж. 20 тамызға** |
| 8. | Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының Тексеру комиссиясының құрамы. | Мұқашева А.М.  Иманбаев Е.С.  Тоқабаева Г.А.  **2019 ж. 20 тамызға** |
| 9. | Мандат комиссиясының Съездегі баяндамасы. | Иманбаев Е.С.  Алиев Б.А.  **2019 ж. 10 қыркүйекке** |
| 9. | «Съезден съезге» ақпараттық жинағы. | Сағындықов Х.К.  Садықов К.К.  1 тамызға |
| 10. | **Съезді жүргізу тәртібі** *(2 тілде).* | Сағындықов Х.К.  **2019 ж. 15 қыркүйекке** |