Утвержден Постановлением Исполкома

Казахстанского отраслевого Профсоюза

№18 от 16.05.2019 г.

ПЛАН ОСНОВНЫХ

мероприятий по подготовке и проведению XIV съезда Казахстанского

отраслевого профсоюза работников образования и науки

| № | Вопросы |  | Сроки исп. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести отчетно-выборные собрания и конференций во всех структурах областных, территориальных организациях профсоюза. Представить Информации об итогах отчетов и выборов в аппарат Отраслевого Совета профсоюза. |  | до 15 сентября 2019г. | Членские организации. Мукашева А.М. Сагындыков Х.К. |
| 2. | Определить дату и место проведения, предполагаемую повестку дня XIV Съезда профсоюза. |  | до 1 августа | Исполком, Амантаева М.Т. |
| 3. | Сбор анкет делегатов, составить список делегатов. |  | до 20 августа | Чл. организации, Иманбаев Е.С. |
| 4. | Проанализировать и обобщить итоги деятельности Отраслевого профсоюза и членских организаций за 2015-2019 г.г. по основным направлениям работы для подготовки и проведения Съезда (доклада, проектов Постановлений, Заявлений и Обращений.) |  | до 1 июля | Работники аппарата |
| 5. | Подготовить доклад «Отчет о работе Отраслевого Совета профсоюза работников образования и науки по реализации решений XIII съезда» (октябрь 2014 - октябрь 2019 г.»). |  | к 25 июля | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Сагындыков Х.К. |
| 6. | Подготовить проект Программы действий Профсоюза на 2019-2024 г.г. Внести на рассмотрение Исполкома. |  | к 20 августа | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Сагындыков Х.К Иманбаев Е.С. |
| 7. | Внести предложение по проектам Заявлений, Обращений по актуальным вопросам социальной защиты работников сферы образования и профсоюзного строительства для принятия на Съезде. |  | к 20 августа | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Кидирбаева Р.М. Алиев Б.А. |
| 8. | Создать Рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав Профсоюза. Подготовить Проект изменений и дополнений в Устав, внести на Исполком. |  | до 1 июня до 1 августа | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Рабочая группа |
| 9. | Подготовить проект Постановления Съезда «О деятельности Отраслевого Совета профсоюза за отчетный период» |  | к 20 августа | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. СагындыковХ.К. Иманбаев Е.С. |
| 10. | Подготовить предложения по составам рабочих органов для избрания на Съезде: - Президиума; - Редакционной комиссии; - Мандатной комиссии; - Счетной комиссии |  | до 1 сентября. | Мукашева А.М. Иманбаев Е.С. Алиев Б.А. |
| 11. | Подготовить и издать Информационный сборник «От съезда к съезду». |  | до 1 августа | Сагындыков Х.К. Садыков К.К. Иманбаев Е.С. |
| 12. | Подготовить проект доклада «Об отчете Ревизионной комиссии Профсоюза за период работы в 2015-2019 г.г.» |  | до 20 августа | Комарова Л.С. (по согласованию) Токабаева Г.А. |
| 13. | Подготовить предложения по делегатскому набору и раздаточным материалам. Атрибутика, символика съезда. |  | до 1 августа | Мукашева А.М. Садыков К.К. Абиева А.А. Иманбаев Е.С. Токабаева Г.А. |
| 14. | Внести предложение по Списку гостей (депутатов, представителей министерств, международных организаций и т.д.), приглашаемых на съезд, обеспечить их участие. |  | до 1 сентября | Мукашева А.М. Абиева А.А. |
| 15. | Информационная работа в период подготовки и проведения съезда Профсоюза. |  | до окончания съезда | Садыков К.К. Абиева А.А. Иманбаев Е.С. |
| 16. | Внести предложение по списку выступающих на съезде. |  | к 15 сентября | Мукашева А.М. Иманбаев Е.С. |
| 17. | Подготовить Порядок ведения Съезда ( на 2-х языках). |  | к 15 сентября | Сагындыков Х.К. Иманбаев Е.С. Бейсенбаева М.Б. |
| 18. | Подготовить и внести на рассмотрение Исполкома смету расходов на проведение XIV Съезда и международной конференции «Профсоюзы: Проблемы. Поиски. Решения.». |  | до 1 сентября | Мукашева А.М. Беженаров В.Ф. Токабаева Г.А. |
| Организационно-технические вопросы подготовки съезда |  |  |  |  |
| 1. |  | Направить информационное письмо о проведении съезда: - делегатам; - членским организациям; - гостям и приглашенным; - членам ревкомиссии; -иностранным гостям (за 3-4 месяца до съезда), СМИ. | за 40 дней до съезда | Руководители членских организаций Бейсембаева М.Б. Абиева А.А. |
| 2. |  | Подготовить для делегатов и участников: - программу проведения съезда; - пригласительный билет; -бейдж для делегатов и приглашенных на съезд, работников аппарата; - Памятку «К сведению делегата». Обеспечить синхронный перевод работы съезда (организовать работу переводчиков, аппаратуру и т.д.). | за 20 дней до съезда в дни работы съезда | Садыков К.К. Бейсембаева М.Б. Абиева А.А. |
| 3. |  | Организовать: - транспортное обслуживание; -составить графики прибытия и отъезда делегатов; -встречу делегатов и гостей в аэропорту и ж/д вокзалах; -дежурство в гостинице; - предварительную регистрацию и вручение документов съезда. | В дни съезда | Алиев Б.А. Токбалина Д.К. Амрашева А.Е. Иманбаев Е.С. Садыков К.К. |
| 4. |  | Организовать прием делегатов в Министерстве образования и науки РК, встречу с депутатами Парламента. Культурная программа. Подготовить предложения. | В дни съезда. | Амантаева М.Т. Мукашева А.М. Кидирбаева Р.М. Абиева А.А. |
| 5. |  | Схема размещения делегатов, гостей и приглашенных в зале заседания съезда, Президиуме. Подготовить предложение. | В дни проведения съезда. | Иманбаев Е.С. Садыков К.К. Алиев Б.А. |
| 6. |  | Организация питания участников съезда. Торжественный ужин. | В дни съезда | Токабаева Г. А. Абиева А.А. Амрашева А.Е. |
| 7. |  | Регистрация участников съезда. Выдача делегатских папок. Отметка командировочных. | В день съезда. | Бейсембаева М.Б. Токбалина Д.К. Гр. Регистрации |
| 8. |  | Оформить заявку на предоставление зала заседания съезда (заранее). Подготовить зал заседания съезда. Определить места размещения (работы) рабочих органов съезда (редакционной комиссии, мандатной, счетной комиссии и т.д.). Подготовить таблички, именные кувертки и т.д. | Накануне | Бейсембаева М.Б. Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Садыков К.К. Алиев Б.А. Иманбаев Е.С. Сагындыков Х.К. Бейсембаева М.Б. |
| 9. |  | Перевод документов съезда на казахский язык. Размножение документов. Формиро-вание делегатских папок. | За 10 дней до съезда | Бейсембаева М.Б. Шаграева А. Алиев Б.А. Гр. Регистрации |
| 10. |  | Подготовить протоколы счетной комиссии, образцы бюллетеней, урну для проведения голосования |  | Иманбаев Е.С. Алиев Б.А. |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных документов, вносимых на рассмотрение XIV съезда

Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки

| № п/п | Названия документов | Срок подготовки. Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отчет о работе Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки за 2014-2019 г.г. по реализации решений XIII съезда Профсоюза (Доклад председателя профсоюза Амантаевой М.Т.). | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Сагындыков Х.К. к 25 июля 2019г. |
| 2. | Проект Постановления XIV съезда Профсоюза «Об отчете Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки после XIII съезда». | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Сагындыков Х.К. к 20 августа 2019 г. |
| 3. | Проект Программного документа Съезда на 2019-2024г.г. | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Иманбаев Е.С. к 20 августа 2019 г. |
| 4. | Отчет о работе Ревизионной комиссии Отраслевого профсоюза после XIII Съезда. | Комарова Л.С. Токабаева Г.А. к 20 августа 2019 г. |
| 5. | Проект изменений и дополнений в Устав ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников образования и науки». | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Алиев Б.А Кидирбаева Р.М. до 20 июня 2019г. |
| 6. | Проекты Заявлений, Обращений делегатов Съезда по актуальным вопросам социальной защиты работников сферы образования. | Беженаров В.Ф. Мукашева А.М. Кидирбаева Р.М. к 10 августа 2019 г. |
| 7. | Состав Совета Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки. | Мукашева А.М. Иманбаев Е.С. к 20 августа 2019 г. |
| 8. | Состав Ревизионной комиссии Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки | Мукашева А.М. Иманбаев Е.С. Токабаева Г.А. к 20 августа 2019 г. |
| 9. | Доклад Мандатной комиссии на съезде. | Иманбаев Е.С. Алиев Б.А. к 10 сентября 2019г. |
| 9. | Информационный Сборник «От съезда к съезду» | Сагындыков Х.К. Садыков К.К. до 1 августа |
| 10. | Порядок ведения Съезда.(на 2-х языках) | Сагындыков Х.К. к 15 сентября 2019г. |